## Feuil1
Projektplan Cow
Teilnehmer: Lucien Calluaud Moritz Schluchter | Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft |  | September |  |  | Oktober | [30 empty] | November
Aufgabenstellung | Anfang | Ende | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Recherchieren | 2020-09-28 | 2020-09-28
Vorwort | 2020-09-29 | 2020-09-29
Problemstellung | 2020-09-29 | 2020-09-29
Aufgabenstellung | 2020-09-29 | 2020-09-29
Stand der technik | 2020-09-29 | 2020-09-30
Mindmap | 2020-09-30 | 2020-09-30
Video Webpage | 2020-09-30 | 2020-10-02
Anforderungsliste | 2020-10-02 | 2020-10-02
Blackbox | 2020-10-02 | 2020-10-02
Konzeptentwicklung | 2020-10-02 | 2020-10-02
ESP verbinden | 2020-10-03 | 2020-10-16
ausgewählte Lösung | 2020-10-17 | 2020-10-18
Übergabe auf Google Sheet | 2020-10-18 | 2020-10-27
Übergabe Software mit Lese Software einbinden | 2020-11-01 | 2020-11-08
Blockschaltbild | 2020-11-09 | 2020-11-09
Softwaredokumentation | 2020-11-10 | 2020-11-11
Weiterentwicklung | 2020-11-13 | 2020-11-13
Quellcode | 2020-11-11 | 2020-11-15
Linkliste/Literatur | 2020-11-15 | 2020-11-15
Fazit | 2020-11-15 | 2020-11-15
Anhang | 2020-11-15 | 2020-11-15
Dokumentation aktualisieren | 2020-10-03 | 2020-11-16