## Zeit- und Kostenplan (leer)
Name: |  | Projekt: | Z E I T P L A N | [10 empty] | Datum: | [6 empty] | K O S T E N P L A N
[21 empty] | Basis: | 40 | h/w |  | gesamt: | 0
|  | Jahr | 2018 | [13 empty] | 2019
|  | Monat | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar |  |  |  | Anz. Pers. | Nutzgrad | Stundensatz | Dauer |  | Kosten
Nr.: | Aktivitäten | Kalenderwoche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | [Pers.] | [%] | [€/h] | [h] | [w] | [€]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## Zeit- und Kostenplan (Beispiel)
Name: |  | Projekt: | Z E I T P L A N | [15 empty] | Datum:
Christian Heinzmann |  | Kaffeemühle | [16 empty] | 2020-11-13
Chrisitian Kuttler
Lukas Rieg |  | Jahr | 2020 | [18 empty] | 2021
Maximilian Mantel |  | Monat | Oktober |  |  |  |  | November | [8 empty] | Dezember |  |  |  |  | Januar | [7 empty] | Februar | [5 empty] | März
Nr.: | Aktivitäten | Kalenderwoche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Projektstart | [8 empty] | Projektstart, Aufgabenstellung (08.11.2018)
2
3 | Phase 1 - Projektplanung
4 | Arbeitspakte 1.1 -Erstellung der Website | [7 empty] | ↘
5 | Arbeitspaket 1.2 - Zeitplanung (Gantt-Diagramm) | [8 empty] | ↘
6 | Meilenstein 1 - Website hochladen | [9 empty] | ↘ |  | Websiteonline (15.11.2020)
7
8 | Phase 2 - Klären der Anforderungen
9 | Arbeitspaket 2.1 - Erstellen der Anforderungsliste | [8 empty] | ↘
10 | Arbeitspaket 2.2 - Kundenbefragung | [9 empty] | ↘
11 | Arbeitspaket 2.3 - Herstellergespräche | [10 empty] | ↘
12 | Meilenstein 2 - Endgültige Anforderungen | [12 empty] | ↘ |  | Endgültige Anforderungen (24.11.2020)
13
14 | Phase 3 - Konzeption und Auslegung
15 | Arbeitspaket 3.1 - Morhologischer Kasten | [12 empty] | ↘
16 | Arbeitspaket 3.2 - Prizipskizze | [13 empty] | ↘
17 | Arbeitspaket 3.3 - Designstudie | [14 empty] | ↘
18 | Meilenstein 3 - Lösungskonzept | [16 empty] | Lösungskonzepte (30.11.2020)
19
20 | Phase 4 - Ausarbeiten der ausgewählten Lösung
21 | Arbeitspaket 4.1 - Konstrukiton Mahlmodul | [14 empty] | ↘
22 | Arbeitspaket 4.2 - Beschaffung Mahlwerk | [15 empty] | ↘
23 | Arbeitspaket 4.3 - Beschaffung des Motors | [15 empty] | ↘
24 | Arbeitspaket 4.4 - Beschaffung der weitere Elektrische Komponenten | [15 empty] | ↘
25 | Arbeitspaket 4.5 - Konstruktion Gehäuse und Zubehör | [16 empty] | ↘
26 | Meilenstein 4 - Bauteile bestellt / in Fertigung | [17 empty] | ↘ | Bauteile bestellt oder in Fertigung (KW 50)
27
28 | Phase 5 - Prototypischer Aufbau
29 | Arbeitspaket 5.1 - Zusammenbau der mech. Komponenten | [22 empty] | ↘
30 | Arbeitspaket 5.2 - Zusammenbau der el. Komponenten | [22 empty] | ↘
31 | Arbeitspaket 5.3 - Weitere Komponenten Fertigen (3D-Druck) | [23 empty] | ↘
32 | Arbeitspaket 5.4 - Gesammtaufbau Prototyp | [24 empty] | ↘
33 | Arbeitspaket 5.5 - Testen des Prototyps | [25 empty] | ↘
34 | Meilenstein 5 - Funktionsfähige Einzelsysteme | [25 empty] | ↘ |  | Funktionsfähige Einzelsysteme (KW 2)
35 | Arbeitspaket 5.6 - Justieren und Kalibrieren | [33 empty] | ↘
36 | Meilenstein 6 - Funktionsfähige Prototyp (nach Anforderungen) | [21 empty] | Funktionsfähige Prototyp (nach Anforderungen) (KW 9) | [12 empty] | ↘
37
38 | Phase 6 - Projektabschluss
39 | Arbeitspaket 6.1 - Dokumtation | [7 empty] | ↘
40 | Arbeitspaket 6.1.1 Aktualisieren der Webseite | [7 empty] | ↘
41 | Arbeitspaket 6.1.2 Video | [7 empty] | ↘
42 | Meilenstein 6 - Projektabgabe | [30 empty] | Projektabgabe (KW 10) |  |  |  |  | ↘
43

## Tabelle1
K O S T E N P L A N
Basis: | 40 | h/w |  | gesamt: | 48910
Anz. Pers. | Nutzgrad | Stundensatz | Dauer |  | Kosten
[Pers.] | [%] | [€/h] | [h] | [w] | [€]
Phase 1 - Projektplanung |  |  |  |  | 750
5 | 100% | 75 | 1 |  | 375
5 | 100% | 75 | 1 |  | 375
Phase 2 - Klären der Anforderungen |  |  |  |  | 750
5 | 100% | 75 | 2 |  | 750
Arbeitspaket 2.3 - Herstellergespräche |  |  |  |  | 5475
2 | 100% | 75 | 2 |  | 300
2 | 100% | 75 | 3 |  | 450
3 | 100% | 75 | 4 |  | 900
2 | 100% | 75 | 5 |  | 750
5 | 100% | 75 | 2 |  | 750
2 | 100% | 75 | 8 |  | 1200
5 | 100% | 75 | 3 |  | 1125
Phase 4 - Ausarbeiten der ausgewählten Lösung |  |  |  |  | 18325
5 | 25% | 75 |  | 1 | 3750
3 | 25% | 75 |  | 1 | 2250
2 | 25% | 100 |  | 2 | 4000
3 | 25% | 75 |  | 3 | 6750
2 | 100% | 75 | 3 |  | 450
5 | 100% | 75 | 3 |  | 1125
Phase 5 - Prototypischer Aufbau |  |  |  |  | 23610
5 | 25% | 75 |  | 1 | 3750
1 | 100% | 60 | 6 |  | 360
5 | 25% | 75 |  | 4 | 15000
5 | 25% | 75 |  | 1 | 3750
5 | 100% | 75 | 2 |  | 750